## DIAGRAMA DE GANTT
			0	10/09/25		Wed,10/09/2025					Wed,17/09/2025					Wed,24/09/2025					Wed,01/10/2025					Wed,08/10/2025
	Inicio del proyecto		Wed,10/9/2025		\	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Tarea	Responsable	Progreso	Inicio	Fin		W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
1.1 Investigación y marco teórico	Brian	100%	23-07-25	25-07-25
1.2 Diseño de la estructura del invernadero	Castillo	100%	25-07-25	03-08-25
1.3 Lista definitiva de materiales	Todos	100%	03-08-25	06-08-25
1.4 Elaboración del informe inicial	Todos	100%	06-08-25	28-08-25

ADQUISICIÓN Y SIMULACIÓN
2.1 Compra de componentes electronicos	Slavkin	100%	10-09-25	18-09-25
2.2 Compra de materiales para invernadero	Brian, Castillo	100%	10-09-25	18-09-25
2.3 Simulación en TinkerCad	Landaeta	100%	14-09-25	26-09-25
2.4 Programación básica ESP32	Slavkin	100%	25-09-25	25-10-25
2.5 Pruebas individuales de componentes	Todos	10000%	27-09-25	30-09-25

DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN
3.1 Armado del circuito en protoboard	Todos	100%	27-09-25	30-09-25
3.2 Construcción de la estructura	Castillo, Brian	100%	30-09-25	05-10-25
3.3 Implementación de comunicación WiFi	Slavkin	100%	05-10-25	16-10-25
3.4 Instalacion de sensores en estructura	Landaeta	10000%	10-10-25	20-10-25
3.5 Sistema de bombeo y distribución	Todos	100%	10-10-25	20/10/25

DOCUMENTACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENTREGA
4.1 Documentación técnica completa	Todos	0%	20-10-25	25-10-25
4.2 Preparacion de presentacion final	Brian, Castillo	100%	25-10-25	26-10-25
4.3 Video demostrativo del sistema	Landaeta, Castillo	100%	21-10-25	25-10-25
4.4 Informe final del proyecto	Todos		24-10-25	28-10-25
4.5 Entrega y presentación final	Todos	0%	30-10-25	30-10-25