## DIAGRAMA DE GANTT
|  |  | 0 | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 | [6 empty] | 2025-09-17 | [6 empty] | 2025-09-24 | [6 empty] | 2025-10-01 | [6 empty] | 2025-10-08
| Inicio del proyecto |  | 2025-09-10 |  | \ | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10
Tarea | Responsable | Progreso | Inicio | Fin |  | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
1.1 Investigación y marco teórico | Brian | 100% | 2025-07-23 | 2025-07-25
1.2 Diseño de la estructura del invernadero | Castillo | 100% | 2025-07-25 | 2025-08-03
1.3 Lista definitiva de materiales | Todos | 100% | 2025-08-03 | 2025-08-06
1.4 Elaboración del informe inicial | Todos | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-28
ADQUISICIÓN Y SIMULACIÓN
2.1 Compra de componentes electronicos | Slavkin | 100% | 2025-09-10 | 2025-09-18
2.2 Compra de materiales para invernadero | Brian, Castillo | 100% | 2025-09-10 | 2025-09-18
2.3 Simulación en TinkerCad | Landaeta | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-26
2.4 Programación básica ESP32 | Slavkin | 10% | 2025-09-25 | 2025-10-25
2.5 Pruebas individuales de componentes | Todos | 50% | 2025-09-27 | 2025-09-30
DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN
3.1 Armado del circuito en protoboard | Todos | 0% | 2025-09-27 | 2025-09-30
3.2 Construcción de la estructura | Castillo, Brian | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-05
3.3 Implementación de comunicación WiFi | Slavkin | 0% | 2025-10-05 | 2025-10-16
3.4 Instalacion de sensores en estructura | Landaeta | 0% | 2025-10-10 | 2025-10-20
3.5 Sistema de bombeo y distribución | Todos | 0% | 2025-10-10 | 20/10/25
DOCUMENTACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENTREGA
4.1 Documentación técnica completa | Todos | 0% | 2025-10-20 | 2025-10-25
4.2 Preparacion de presentacion final | Brian, Castillo | 0% | 2025-10-25 | 2025-10-26
4.3 Video demostrativo del sistema | Landaeta, Castillo | 0% | 2025-10-21 | 2025-10-25
4.4 Informe final del proyecto | Todos | 0% | 2025-10-24 | 2025-10-28
4.5 Entrega y presentación final | Todos | 0% | 2025-10-30 | 2025-10-30